

Poděbrady

**ZÁPIS**

**MIMOŘÁDNÁ SCHŮZKA ROTARACT + ROTARY**

**2. ČERVENCE 2017**

**FESTIVAL FILMOVÉ HUDBY SOUNDTRACK PODĚBRADY**

Havním důvodem mimořádné prázdninové schůze byla možnost zapojení obou klubů na festivalu filmové hudby SOUNDTRACK, který se bude v Poděbradech konat ve dnech 24. – 27. srpna 2017. Více o festivalu zde: <https://www.facebook.com/soundtrackpodebrady> a zde: <http://soundtrackfestival.cz>

Návrhy možného zapojení

* Hudební a divadelní program (hudební tělesa kamarádů a známých, Ochotnické divadlo z Libice n/C, Poděbradští ochotníci, Saxharem, Boni Pueri, hudební těleso z Pardubic..)
* Doplňkový program (veřejné PIANO pro všechny, fotokoutek / fotostěna s tématikou kostní dřeně, live holičství popř. pletení copánků dětem)
* občerstvení a nápoje (prodej ledového moštu do kelímků, barmanská show..)
* prodej (balonky s heliem s motivem obrázku od dětí s leukémií a logy Rotary, Rotaract, Registr kostní dřeně a Soundtrack v rámci celého festivalu, svíčky a výrobky Handicamp Centra Poděbrady, prodej tištěných fotografií od fotostěny..)
* rozdávání oboustranných letáčků (přední strana program R+R stanoviště a na druhé straně příběh dítěte s leukémií a odkaz na registr)

Návrh místa

* letní krytá kolonáda (v pronájmu Handicamp centra Poděbrady) + prostranství před kolonádou



Písmenko U



Návrh programu

* denně (čt. 24., pá. 25., so 26.7., ne 27.7.?)


13:00 – 14:00 Hudební / divadelní vystoupení

14:00 – 15:00 Doprovodný program

16:00 – 17:00 Hudební / divadelní vystoupení

14:00 – 15:00 Doprovodný program

16:00 – 17:00 Hudební / divadelní vystoupení



Návrh rozpočtu

Náklady

* nákup moštu
* potisk balonků
* nákup helia
* ladění piana
* zajištění fotostěny a tisk fotografií
* tisk letáčků
* potisk triček

……

Příjmy

* prodej balonků
* prodej fotografií
* prodej moštu
* prodej svíček popř. dalších produktů
* dobrovolné příspěvky za kulturní produkci

……

Rozdělení úkolů

**Eva Harapesová**

* celková koordinace projektu
* rozpočet
* komunikace s Michalem Dvořákem (organizátor festivalu)
* zjištění možného umístění stanoviště do letní kolonády
* zahrnutí do programu festivalu a propagace na tiskovinách a v hlavním programu festivalu (viz výše)
* zjištění odhadované návštěvnosti festivalu
* možnost hromadného vypouštění balonků návštěvníky
* zajištění piana
* prověřené možnosti videozáznamu
* oslovit sbor Boni Pueri

**Petr Javořík**

* zajištění prodeje chlazeného moštu, zapůjčení lednice
* kontakt s uměleckým souborem z Pardubic
* domluva s Handicap Centrem Poděbrady
* zjištění možnosti natočení videozáznamu z akce a následného sestříhání videa

**Marco Hrabinský**

* kontaktovat potenciální umělce, kteří by v rámci programu zdarma vystoupili

**Anna Harapesová**

* zjištění možností a finanční náročnosti fotokoutku a potisku balonků

**Jan Machálek st.**

* kontaktovat Český registr dárců a domluvit s nimi formu spolupráce a případnou podporu formou baneru, letáčků, získání 5-10 příběhů osob postižených leukémií
* návrh dětského programu
* oslovení producenta Zdeňka Bartáka

**Tomáš Hrubý**

* zjistit možnost pomoci od kamarádů s „barmanskou show“ a pletením copánků

**Nerozdělené úkoly**

* příprava propagačních materiálů (obě strany letáčku, označení stánků, trička)
* komunikace na FB před a v průběhu festivalu
* stěhování a ladění piana, domluva, že piano může být na noc umístěno uvnitř kryté kolonády
* kontaktovat ostatní Rotaract a Rotary kluby a pozvat je na akci
* vytvoření seznamu dobrovolníků na rozdávaní balonků a letáků a jejich koordinace
* fotodokumentace v průběhu akce

Věnování výtěžku

* podpora registru dárců kostní dřeně (Motol a Pardubice)
* rozdělení finanční podpory na základě velikosti registru
* s festivalem celorepublikového formátu by měl být spojen také projekt celorepublikového formátu

Další nápady

* možnosti podpory (nadaných umělců – platba studia na umělecké škole, postižených dětí, které by se mohly živit hudbou)
* shánění dobrovolníků – post na Rotaract Facebook, že chystáme tuto akci a sháníme kamarády, kteří budou prodávat balonky a rozdávat letáky
* je třeba vytvořit pracovní tým s konkrétním rozdělením úkolů a zodpovědností
* vystavení obrázků malovanými dětmi s leukémií a výstava pod krytou kolonádou
* potisk balonků s motivem obrázků od dětí
* online počítání výtěžku a jeho průběžné oznamování na tabuli a online na FB
* oslovit Evičku Kubálkovou, Janu Langrovou a další známé a kamarády zda by se nechtěli zapojit do přípravy

Plán dalších schůzek

* neděle 9. července 10:00 Srdeční záležitost
* neděle 23. července
* čtvrtek 3. srpna večer
* neděle 20. srpna

**Přítomní**

**Rotaract**

Eva Harapesová

Anna Harapesová

Marco Hrabinský

Jan Machálek ml.

Jan Oskar Miarka

**Rotary**

Petr Javořík

Jan Machálek

Jiří Voříšek

Václav Hlavatý

**Hosté**

Tomáš Hrubý

Jindřiška Hlavatá

**Dotazy a připomínky k zápisu prosím zasílejte na:**

[**evaharapesova@gmail.com**](mailto:evaharapesova@gmail.com) **(v kopii na harapesovaanna@gmail.com)**